## XX镇
文儒镇2019年度财政专项扶贫资金项目实施完成情况表
单位（盖章）：文儒镇人民政府
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务 | 资金来源（万元） |  |  |  | 项目建设完成情况 | 资金使用情况（万元） |  |  |  | 绩效目标实现情况 | 带贫减贫机制实现情况 | 备注
[5 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 县配套 |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 县配套
合计 |  |  |  |  | 1361.06 | 780.54 | 405 | 175.52 |  | 1330.735 | 756.215 | 399 | 175.52
一 | 发展生产类 |  |  |  | 802.06 | 280.54 | 346 | 175.52 |  | 802.06 | 280.54 | 346 | 175.52
1 | 农资销售、农产品加工和销售等 | 石浮墟 |  | 以石浮、槟榔根、加月三个村委会的村集体经济培育资金成立农业综合开发公司，公司主要经营范围：农业综合开发，农资销售，农用机械咨询与服务，休闲旅游农业开发，农业种植和畜禽养殖，农产品加工、批发、销售，劳务咨询或服务，清洁保洁服务，收益归村委会集体经济。 | 150 | 50 | 100 | 0 | 三个村委会合作成立海南融合农业开发有限公司，主要经营范围：农业综合开发，农资销售，农用机械咨询与服务，休闲旅游农业开发，农业种植和畜禽养殖，农产品加工、批发、销售，劳务咨询或服务，清洁保洁服务。 | 150 | 50 | 100 | 0 | 扣除成本费用，每年的收益归三个村委会集体经济，按收益进行平分，增加贫困村集体经济收入，合作期限5年，合作期满本金返还给镇政府 | 通过务农产品加工、批发销售等其他形式，增加村集体经济收入。
2 | 环保纸杯生产 | 大边 |  | 以村集体经济培育资金投资环保纸杯生产线，收益归村委会集体经济 | 50 | 50 | 0 | 0 | 已进行项目调整，调整为大边、珠宝岭村委会合并成立海南谋福农村农业发展有限公司，发展项目为种植凤梨，以村集体经济培育资金投资种植凤梨，收益归村委会集体经济。 | 73 | 73 | 0 | 0 | 以村集体经济培育资金投资种植凤梨，收益归村委会集体经济 | 通过种植等形式，增加村集体经济收入。
3 | 养殖鱼、鸭 | 珠宝岭 |  | 以村集体经济培育资金，发展水库养鱼、养鸭，水库面积50亩，计划养鸭1.5万只，养鱼1.5万尾，当年收益归村集体经济 | 20 | 20 | 0 | 0 | 已进行项目调整，调整为大边、珠宝岭村委会合并成立海南谋福农村农业发展有限公司，发展项目为养殖鱼、鸭，以村集体经济培育资金投资种植凤梨，收益归村委会集体经济。 | 27 | 27 | 0 | 0 | 以村集体经济培育资金投资养殖鱼、鸭，收益归村委会集体经济 | 通过养殖形式，增加村集体经济收入。
4 | 种植奇楠沉香 | 珠宝岭 |  | 以村集体经济培育资金，发展嫁接奇楠沉香种植与育苗基地，面积40亩，计划种植沉香5000株，3年之后有收益；1年可育苗1万株，每株50元，成活率60%，收益归村集体经济 | 30 | 30 | 0 | 0 | 因客观原因无法实施，正在调整项目中，资金已拨付村委会。 | / | / | / | / | / | /
5 | 养鱼、养殖福鸡、木薯种植 | 文丰 |  | 以村集体经济培育资金，利用水面面积10亩，坡地50亩发展养鱼、养殖永发福鸡、木薯种植，收益归村集体经济 | 50 | 0 | 50 | 0 | 已成立澄迈福猪养殖专业合作社，发展养鱼、养殖永发福鸡、木薯种植。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 扣除成本费用，每年收益归村委会集体经济，增加贫困村集体经济收入，合作期限5年，合作期满本金返还给镇政府。 | 通过种植、销售等形式，增加村集体经济收入。
6 | 养殖家禽 | 昌文 |  | 以村集体经济培育资金，入股澄迈雄澄家禽养殖合作社发展养殖家禽，参与入股收益分红 | 50 | 0 | 50 | 0 | 已入股澄迈雄澄家禽养殖合作社发展养殖家禽。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 每年按照资金总量的8%进行分红，预计年收入4万元，合作期限5年，收入归村集体经济，合作期满本金返还村委会 | 通过入股分红形式，增加村集体经济收入。
7 | 养殖黄牛 | 桂根 |  | 以村集体经济培育资金，入股澄迈夹田山畜牧养殖专业合作社，发展养殖黄牛产业，参与入股收益分红 | 35 | 0 | 35 | 0 | 已入股澄迈夹田山畜牧养殖专业合作社，但发现项目调整为养鹅。 | 35 | 0 | 35 | 0 | 每年按照资金总量的8%进行分红，预计年收入2.8万元，合作期限5年，收入归村集体经济，合作期满本金返还村委会 | 通过入股分红形式，增加村集体经济收入。
8 | 养蛇 | 桂根 |  | 以村集体经济培育资金，入股文儒夏水野生动物养殖专业合作社，发展养殖蛇产业，参与入股收益分红 | 15 | 0 | 15 | 0 | 已入股文儒夏水野生动物养殖专业合作社，发展养殖蛇产业。 | 15 | 0 | 15 | 0 | 每年按照资金总量的8%进行分红，预计年收入1.2万元，合作期限5年，收入归村集体经济，合作期满本金返还村委会。 | 通过入股分红形式，增加村集体经济收入。
9 | 水产品收购及加工 | 13个村委会 |  | 与海南远生渔业有限公司合作，未脱贫户45户192人每人4531.25元，已脱贫户434户2167人每人719.89元，以扶贫资金入股公司，发展水产品收购及加工 | 243 | 0 | 87 | 156 | 已入股海南远生渔业有限公司合作，参与固定分红。 | 243 | 0 | 87 | 156 | 每年按照资金总量的8%进行分红，预计年收入19万元，合作期限5年，合作期满本金返还镇政府。 | 通过入股分红形式，增加贫困户经济收入。
10 | 购买复合肥 | 13个村委会 |  | 购买1014包复合肥，用于贫困户发展生产 | 26.36 | 0 | 9 | 17.36 | 已购买复合肥并发放完成。 | 26.36 | 0 | 9 | 17.36 | 解决479户2359人发展生产难题 | 发放生产资料
11 | 购买复合肥（垦区） | 红岗居 |  | 购买83包复合肥，用于垦区贫困户发展种植业（橡胶、槟榔） | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 已购买复合肥并发放完成。 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 解决6户27人发展生产难题 | 生产资料扶持
12 | 水产品加工及销售 | 老城经济开发区玉堂路南侧 |  | 与海南远生渔业有限公司合作，采取“公司+村委会+贫困户”的发展方式，以扶贫资金入股公司，发展水产品加工及销售项目 | 130.54 | 130.54 | 0 | 0 | 已完成入股，按照每年资金总量的8%进行分红，预计年收益分红总计10.4432万元，合作期限5年，合作期满本金返还给各村委会。 | 130.54 | 130.54 | 0 | 0 | 按每年资金总量的8%进行分红，预计年分红总计10.4432万元，合作期限5年，合作期满本金返还给各村委会 | 通过分红方式，增加138户629人家庭生产收入
二 | 基础设施类 |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 475.675 | 475.675 | 0 | 0
1 | 文儒镇槟榔根村委会贫困村基础设施建设项目 | 槟榔根 |  | 3500米路面扩宽1米，总面积3500平方米；3.5米宽；硬化生产生活道路总长600米，总面积1750平方米；路灯6盏； | 18 | 18 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 解决400户1800人出行难题 | 改善村庄人居环境
2 | 文儒镇昌文村委会贫困村基础设施建设项目 | 昌文 |  | 3.5米宽硬化生产生活道路面积9418.91平方米；村巷硬化总面积为5500平方米； | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 解决432户1945人出行难题 | 改善村庄人居环境
3 | 文儒镇大边村委会贫困村基础设施建设项目 | 大边 |  | 1700米路面扩宽1米，总面积1700平方米；44米路面破碎重修，宽度6米，总面积264平方米；3.5米宽硬化生产生活道路总长1800米，总面积6300平方米；村巷硬化总面积为6965平方米；路灯32盏 | 51 | 51 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 51 | 51 | 0 | 0 | 解决378户1704人出行难题 | 改善村庄人居环境
4 | 文儒镇桂根村委会贫困村基础设施建设项目 | 桂根 |  | 3.5米宽硬化生产生活道路总长3540米，总面积12390平方米；村项硬化总面积为300平方米； | 51 | 51 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 51 | 51 | 0 | 0 | 解决735户3308人出行难题 | 改善村庄人居环境
5 | 文儒镇加月村委会贫困村基础设施建设项目 | 加月 |  | 330米路面扩宽，总面积600平方米；3.5米宽硬化生产生活道路总长3000米，总面积10500平方米；村巷硬化总面积为7000平方米； | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 解决381户1716人出行难题 | 改善村庄人居环境
6 | 文儒镇石浮村委会贫困村基础设施建设项目 | 石浮 |  | 1800米路面扩宽1米，总面积1800平方米；3.5米宽硬化生产生活道路总长2500米，总面积8750平方米；村巷硬化总面积为5000平方米；路灯4盏 | 42 | 42 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 42 | 42 | 0 | 0 | 解决868户3906人出行难题 | 改善村庄人居环境
7 | 文儒镇文丰村委会贫困村基础设施建设项目 | 文丰 |  | 2400米路面扩宽1米，总面积2400平方米；20米路面破碎重修，宽度6米，总面积180平方米；3.5米宽硬化生产生活道路总长1800米，总面积6300平方米；村巷硬化总面积为8000平方米；排水沟100m；路灯7盏； | 48 | 48 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 48 | 48 | 0 | 0 | 解决834户3756人出行难题 | 改善村庄人居环境
8 | 文儒镇珠宝岭村委会贫困村基础设施建设项目 | 珠宝岭 |  | 3.5米宽硬化生产生活道路总长2952米，总面积10332平方米；85米路面破碎重修，宽度6米，总面积510平方米； | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 | 解决336户1518人出行难题 | 改善村庄人居环境
9 | 珠宝岭村提升 工程项目 | 珠宝岭村委会 |  | 珠宝岭村委会路灯建设（长1千米，35盏） | 68.16 | 68.16 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 68.16 | 68.16 | 0 | 0 | 解决珠宝岭村委会1620人交通问题 | 改善村庄人居环境
| 昌文村提升工程项目 | 昌文村委会 |  | 昌文村委会新村村巷硬化（长700米，宽3.5米） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决昌文村委会510人交通问题
| 加月村提升工程项目 | 加月村委会 |  | 加月村委会米斗村村巷硬化（长900米，宽2.5米） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决加月村委会485人交通问题
| 大边村提升工程项目 | 大边村委会 |  | 大边村委会椰子仔村村巷硬化（长70米，宽3.5米） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决大边村委会168人交通问题
| 大边村提升工程项目 |  |  | 大边村委会大边村路灯建设（长700米，20盏） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决大边村委会599人交通问题
| 槟榔根村提升 工程项目 | 槟榔根村委会 |  | 槟榔根村委会路灯建设（1千米，35盏） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决槟榔根村委会1732人交通问题
| 桂根村提升工程项目 | 桂根村委会 |  | 桂根村委会桂根村路灯建设（1千米，35盏） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决桂根村委会3400人交通问题
| 文丰村提升工程项目 | 文丰村委会 |  | 文丰村委会南林村路灯建设（400米，13盏） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决文丰村委会1458人交通问题
| 文丰村提升工程项目 |  |  | 文丰村委会衙前坡村路灯（400米，13盏） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决文丰村委会978人交通问题
| 文丰村提升工程项目 |  |  | 文丰村委会坡寮村公共场所硬化（面积500平方米） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决文丰村委会307人公共设施建设问题
| 石浮村提升工程项目 | 石浮村委会 |  | 石浮村委会官文村排水沟（长40米，宽0.8米，深0.8米） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决石浮村委会326人污水排放问题
| 石浮村提升工程项目 |  |  | 石浮村委会大村村排水沟（长60米，宽0.8米，深0.8米） |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决石浮村委会718人污水排放问题
10 | 贫困村基础提升工程 | 加月 | 水井山 | 硬化水井山村村巷道路约700米，宽2米 | 70.85 | 70.85 | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 | 46.525 | 46.525 | 0 | 0 | 解决80户780人行路难问题 | 改善村庄人居环境 | 24.325万元为工程质保金，到期后支出。
| 贫困村基础提升工程 | 昌文 | 平坦村 | 硬化平坦村村巷道路约700米，宽2米 |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决150户860人行路难问题
| 贫困村基础提升工程 | 文丰 | 排坡园村、大陆园村 | 改建排坡园村、大陆园村道路两侧排水沟约380米，沟深1米。 |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决181户895人的生产生活污水排放难问题。
| 贫困村基础提升工程 | 槟榔根 | 竹军墩 | 硬化竹军墩村道路约700米，宽2米。 |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决60户380人的生产生活行路难问题。
| 贫困村基础提升工程 | 桂根 | 桂根 | 硬化桂根村道路约700米，宽2米 |  |  | 0 | 0 | 已完成并竣工验收。 |  |  | 0 | 0 | 解决85户326人的行路难问题
三 | 危房改造 |  |  |  | 59 | 0 | 59 | 0 |  | 53 | 0 | 53 | 0
1 | 危房改造 | 昌文、大边、桂根、加月坡尾、土腰、文儒村委会 |  | 危房改造29间 | 59 | 0 | 59 | 0 | 实际共改造危房30间，资金使用53万元，剩余6万元。 | 53 | 0 | 53 | 0 | 落实29户119人住房安全保障问题题 | 落实住房安全保障问题 | 今年危改任务已完成，剩余6万无法支出。