## Sheet1
附件3
《澄迈县工程“项目直通车”改革创新工作实施方案（送审稿）》流程及责任分工表
序号 | 阶段任务 | 工作任务 |  | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 一、项目策划生成阶段 | （一）完善区域评估 |  | 完成老城科技新城重点园区区域固定资产投资项目节能审查、环境影响评价、洪水影响评价等工程建设项目审批涉及的前置性区域评估工作，将评估评审结果供项目使用。 | 老城科技新城 | 县发展和改革委员会、县自然资源和规划局、县生态环境局、县水务局
2 |  | （二）推行用地清单制+样板方案预制 | 1.地块信息收集 | 初勘拟出让地块，征询相关行业主管部门和市政公用服务单位关于该地块基本情况、规划条件等供地要素。 | 县自然资源和规划局 | 县发展和改革委员会、县生态环境局、县工业信息化和科学技术局、县住房和城乡建设局、县水务局、县应急管理局、县营商环境建设局、老城科技新城、县供电局、县市政中心
3 |  |  | 2.用地清单编制 | 汇总供地要素形成拟出让地块“用地清单”，上传“产业地图”及“土地超市”对外展示。 | 县自然资源和规划局 | 老城科技新城、县发展和改革委员会、县生态环境局、县工业信息化和科学技术局、县住房和城乡建设局、县水务局、县应急管理局、县营商环境建设局、县供电局、县市政中心
4 |  |  | 3.编制样板方案 | 县营商环境建设局委托技术第三方编制样板方案。 | 县营商环境建设局 | 县自然资源和规划局、县发展和改革委员会、县生态环境局、县工业信息化和科学技术局、县住房和城乡建设局、县水务局、县应急管理局、老城科技新城、县供电局、县消防大队
5 |  |  |  | 相关部门配合县营商环境建设局对样板方案开展部门联审，审核通过的方案上传“产业地图”及“土地超市”对外展示。
6 | 二、项目招商阶段 | （一）完善“产业地图” |  | 县营商环境建设局优化扩展“产业地图”展示内容，建立“产业地图”信息动态更新机制，指导县自然资源和规划局、老城科技新城等相关部门按季度更新“产业地图”信息。 | 县营商环境建设局 | 县发展和改革委员会、县自然资源和规划局、县生态环境局、县工业信息化和科学技术局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县应急管理局、老城科技新城、县供电局、老城镇政府、大丰镇政府
7 |  |  |  | 老城科技新城推进产业发展规划“一张蓝图”工作，县营商环境建设局结合该工作建立信息平台。
8 |  | （二）加强服务推介 |  | 老城科技新城在意向洽谈阶段推介“项目直通车”服务，积极联系相关部门为意向企业提供行业咨询，将项目信息及时推介给县营商环境建设局发起“项目直通车”服务工作。 | 老城科技新城、县投资促进中心、海南老城开发控股有限公司、海南生态软件园集团有限公司 | 县发展和改革委员会、县生态环境局、县工业信息化和科学技术局、县住房和城乡建设局、县水务局、县应急管理局、县营商环境建设局、县供电局、县国家税务总局
9 | 二、项目招商阶段 | （三）实施一单一群 |  | 县营商环境建设局组织产业专班及各行业主管部门相关分管领导和业务骨干建立“一对一”项目服务工作群。 | 县营商环境建设局 | 县自然资源和规划局、县生态环境局、县工业信息化和科学技术局、县住房和城乡建设局、县水务局、县应急管理局、县行政执法局、县国家税务总局、县供电局、县不动产登记中心
10 |  |  |  | 意向企业在土地条件、项目报建等方面的问题由涉及部门答复解决，部门自身无法解决的应主动报县营商环境建设局协调相关涉及部门共同解决。
11 | 三、极简审批阶段 | （一）建立预制审批联动机制 |  | 县营商环境建设局项目管家为项目投资企业提供项目全流程帮办代办服务。 | 县营商环境建设局 | 县发展和改革委员会、县生态环境局、县住房和城乡建设局、县水务局、县应急管理局、老城科技新城、县供电局、县国家税务总局、老城镇政府、大丰镇政府
12 |  |  |  | 县营商环境建设局对涉企建设许可事项进行预制审批，县自然资源和规划局负责用地规划许可等事项材料预制审批，县不动产登记中心负责不动产登记等事项材料预制审批。预制审批事项涉及部门联审的，由事项所在单位组织召开部门联审会，各相关单位积极配合参加。 | 县营商环境建设局、县自然资源和规划局、县不动产登记中心
13 |  |  |  | 相关审核单位应在土地出让前完成预制审批工作，并将审核通过的预制材料及时提供县营商环境建设局开展帮办代办服务。
14 |  | （二）开展极简审批 |  | 企业签订土地合同当日，县自然资源和规划局、县不动产登记中心、县国家税务总局与县营商环境建设局保持紧密联系，提前一环节准备审批服务。 | 县营商环境建设局 | 县自然资源和规划局、县国家税务总局、县不动产登记中心
15 | 四、实施“增值化”服务 |  |  | 相关单位依据自身职能为企业提供工程建设项目水电气网联动报装、工业项目施工图图纸免费审查等政务服务。 县国家税务局提供税务事项绿色通道。 县营商环境建设局“直通车”项目在取得不动产权后，可提供协调与银行贷款服务。 | 县营商环境建设局 | 县自然资源和规划局、县工业信息化和科学技术局、县住房和城乡建设局、县水务局、县国家税务总局、县供电局、县政务服务中心